## STATO lavori AL 31.3.2019
N° | PROGETTO | STATO DEI LAVORI | % LAVORI ESEGUITI | TEMPO RIMASTO PER FINE LAVORI IN GG.
1 | ECOCENTRO | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
2 | FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA -VIA DEL MARE | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
3 | RELAMPING SCUOLA MEDIA -VIA DEL MARE | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
4 | FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA ANDRANO | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
5 | RELAMPING SCUOLA MATERNA ANDRANO | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
6 | FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CASTIGLIONE | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
7 | RELAMPING SCUOLA ELEMENTARE CASTIGLIONE | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
8 | REALIZZAZIONE NEL CIMITERO DI ANDRANO DI N. 48 NUOVI LOCULI | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
9 | REALIZZAZIONE DI 27 NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ANDRANO | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
10 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ DI IMMOBILI E AREE DI PERTINENZA DELLA SEDE COMUNALE | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
11 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA STATALE “TENENTE MARTELLA” DI ANDRANO | LAVORI IN CORSO | 30% | 120
12 | LABORATORI URBANI IN RETE INTEGR -AZIONE | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
13 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI ANDRANO | STIPULATO CONTRATTO | 0% | 96 dalla dataconsegna dei lavori
14 | LASCITO CARROZZO | LAVORI IN CORSO | 56% | 20
15 | COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA VIA OTRANTO, VIA SICILIA E VIA ROMA - | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
16 | URBANIZZAZIONE II VICO ITALIA | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
17 | LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO DEL CIMITERO DI CASTIGLIONE | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
18 | STRADE BIANCHE | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
19 | REALIZZAZIONE DI UNA EDICOLA PUBBLICA NEL CIMITERO DI ANDRANO | LAVORI REALIZZATI | 100% | 0
20 | AMPLIAMENTO CIMITERO COMPRESO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DEI LOCULI E DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA | LAVORI IN CORSO | 20% | 120